Федеральное агентство по образованию

Примерный проект

ПРОГРАММЫ

«Комплексная безопасность образовательного учреждения»

Рекомендовано для использования при разработке программы образовательными учреждениями высшего, среднего и начального профессионального образования

Москва 2005 г.

Цель программы: Повышение уровня комплексной безопасности образовательного учреждения

Задачи:

- Противопожарная безопасность.

- Антитеррористическая безопасность.

- Защита от преступлений против личности и имущества.

- Поддержание общественного порядка на территории образовательного учреждения.

- Экологическая безопасность.

- Безопасность труда и обучения (охрана труда и учебы).

Сроки:  2005…2007 годы.

Основные управляющие компоненты для реализации программы

- изменение    статуса    службы    охраны    труда,    преобразование    в    службу безопасности;

- повышение      материальной      заинтересованности      и     улучшение
качественных характеристик кадрового состава службы безопасности;

- использование   качественно   нового   технического   обеспечения  для
решения противопожарной , антитеррористической, экологической и общей безопасности,

- улучшение взаимодействия с силовыми ведомствами (милицией, МЧС,
ФСБ, охранными предприятиями);

- привлечение    сотрудников    и    обучающихся   к    решению    проблем безопасности.

Основные направления реализации программы

1.	Организационные мероприятия

- Изменение статуса службы охраны труда. Утверждение Положения о службе безопасности. Повышение материальной заинтересованности и улучшение кадрового состава.

- Совершенствование структуры управления этой службой.

- Воссоздание добровольной народной дружины.

1.4. Усиление воспитательной компоненты по вопросам безопасности в учебных курсах.

1.5. Формирование системного подхода к системе безопасности. Разработка критериев эффективности этой системы, определение факторов и выделение среди них наиболее влияющих, декомпозиция системы безопасности, деление общей задачи на ряд частных.

1.6. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией на безопасность образовательного учреждения.

2.	Техническое переоснащение системы безопасности

2.1. Установка и модернизация систем видеонаблюдения, интеграция систем охранного телевидения и охранной сигнализации, детекторов движения.

2.2.	Развитие    систем    охранной    и    пожарной    сигнализации,    систем
внутреннего и наружного оповещения о чрезвычайных ситуациях, ручные,
автоматизированные и автоматические системы пожаротушения.

- Совершенствование и развитие систем контроля доступа, турникетов,
видеоидентификация, ворота, шлагбаумы.

- Модернизация  устройства  внутреннего  и  внешнего  освещения  под
задачи безопасности образовательного учреждения.

- Оснащение личного состава средствами защиты.

- Техническая модернизация защитных устройств внутренних и наружных
дверей, окон. Повышение защитных качеств наружных ограждений.

- Технические мероприятия исключающие возможность противопожарной
парковки    автомобилей    вдоль    наружного    периметра   образовательного учреждения и общежитий (студенческого городка).

2.8. Создание специальной службы для контроля, профилактики и ремонта технических средств безопасности.

3.	Совершенствование взаимодействия с силовыми ведомствами.

3.1.	Установка тревожных кнопок во всех учебных корпусах и общежитиях
образовательного учреждения.

3.2.	Проведение   совместных   учений   по   действиям   в   чрезвычайных
ситуациях.

3.3.	Привлечение работников милиции к дежурствам добровольной народной
дружины на территории образовательного учреждения.

- Совершенствование    методов    обучения   работников    и   обучающихся образовательного учреждения комплексной безопасности.

- Привлечение   экологической   полиции,   работников   санэпиднадзора,
инспекции  по труду к проведению практических занятий   с обучающимися и   сотрудниками   по   улучшению   экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в образовательном учреждении.

4.	Материальное обеспечение программы.

Финансирование программы реализуется по нескольким каналам. Совокупность материальных средств идущих на выполнение мероприятий программы складывается из:

внебюджетных средств образовательного учреждения

федерального  бюджета (40% средств выделенных на приобретение оборудования и капитальный ремонт)

5.	Контроль за выполнением программы.

Контроль за выполнением программы осуществляет Совет программы, состоящий из сотрудников, обучающихся, представителей общественных организаций. Совет утверждается приказом руководителя образовательного учреждения.

Примерный перечень мероприятий по повышению эффективности системы безопасности объектов образования и их территорий на период 2005-2007г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования тыс. руб. | Цель внедрения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2005г. |  |  |  |
| 1. | Развитие систем пожарной сигнализации, внутреннего и наружного оповещения о ЧС в общежитиях. |  | Повышение оперативности при эвакуации людей, раннее опознавание очагов возгорания. |
| 2. | Установка тревожных кнопок в учебных корпусах, общежитиях и отработка взаимодействий с силовыми ведомствами. |  | Повышение уровня антитеррористической готовности. |
| 3. | Установка двухсторонних турникетов в учебных корпусах. |  | Осуществление более строгого пропускного режима. |
| 4. | Реорганизация службы охраны и оснащение сотрудников индивидуальными техническими средствами. |  | Повышение статуса и эффективности охраны. |
| 5. | Реконструкция пожарных шкафов в общежитиях. |  | Повышение надежности и эффективности при тушении пожаров. |
| 6. | Реконструкция защитных оконных элементов в корпусах и общежитиях в наиболее опасных местах. |  | Обеспечение оперативности эвакуации людей. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Совместное патрулирование работников милиции и добровольной народной дружины на территории образовательного учреждения. |  |  | Поддержание высокого правопорядка на территории образовательного учреждения. |
| 2006г. |  |  |  |  |
| 1. | Установка систем видеонаблюдения на объектах образования. |  | Оперативное получение и обработка информации, оперативное вмешательство службы безопасности для защиты обучающихся, сотрудников и предотвращения чрезвычайных происшествий. |  |
| 2. | Совершенствование системы наружного и внутреннего освещения территории образовательного учреждения. |  | Увеличение эффективности охраны территории образовательного учреждения. |  |
| 3. | Проведение совместных учений с МЧС |  | Обучение грамотным действиям сотрудников, обучающихся. |  |
| 4. | Модернизация систем пожарной сигнализации в корпусах и общежитиях, реконструкция пожарных щитов в корпусах. |  | Раннее опознавание очагов возгорания, повышение надежности и эффективности при тушении пожаров. |  |
| 5. | Замена защитных оконных элементов в корпусах на быстрооткрывающиеся. |  | Обеспечение оперативности эвакуации людей. |  |
| 6. | Создание специальной службы для контроля, профилактики и ремонта технических средств безопасности. |  | Поддержание технических средств безопасности в исправном состоянии. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Установка и модернизация наружного ограждения. |  | Повышение защитных качеств наружного ограждения. |
| 2007г. |  |  |  |
| 1. | Совершенствование методов обучения комплексной безопасности работников и обучающихся. |  | Отработка грамотных действий сотрудников и обучающихся при возникновении чрезвычайных происшествий. |
| 2. | Привлечение сотрудников экологической полиции, работников санэпидемнадзора к проведению практических занятий с сотрудниками и обучающимися. |  | Усиление воспитательной работы по улучшению экологической обстановки в образовательном учреждении. |
| 3. | Организация парковок автотранспорта за территорией объектов образования с учетом противопожарной и антитеррористической безопасности. |  | Исключение возможности проведения террористических актов. Обеспечение беспрепятственного проезда на территорию образовательного учреждения специального транспорта при возникновении ЧС. |
| 4. | Вырубка старых засохших насаждений на территории образовательного учреждения. |  | Обеспечение безопасности передвижения пешеходов по территории образовательного учреждения. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Привлечение работников силовых ведомств к проведению практических занятий с сотрудниками и обучающимися. |  | Усиление воспитательной работы по вопросам безопасности. |
| 6. | Модернизация материальной базы противопожарной защиты учебных корпусов и общежитий. |  | Повышение технического уровня и высокой степени готовности противопожарного оборудования. |